## 总览
香港入境处 AI 项目三大节点技术要点评估
项目 | 说明
范围结论 | 当前 demo 已验证单份/少量材料的结构化识别、局部二次校验和结果可视化；客户正式项目要求是 case 级 AI 应用层，覆盖文件分類、數據核驗、Minutes 草擬和 APPLIES-2/内部系统接口。
客户三大节点 | 文件分類 / 數據核驗 / Minutes 草擬。
参考资料 | CMHK_RFI_Spec_Extract_SW_Partner.docx；CMHK_TP_v0.7_AI_Application_Layer_for_APP_Partner.docx；IMMD_APPLIES2_AI_RFI_Briefing_SW_Partner_3.pdf
关键规模假设 | 约 500,000 宗申请/年，峰值约 500 宗/小时；平均每宗约 12 份附件，每份约 3 页，每份约 5MB。
建议准确率目标 | 文件分類 >=95%；數據核驗 >=90%；Minutes 草擬 >=90%。正式项目需重新定义口径和验收样本。
主要缺口 | demo 尚未覆盖完整案件材料包接入、全附件分类、跨系统结构化数据核验、业务规则引擎、Minutes 生成、生产安全/高可用/监控/模型治理。
评估建议 | 用 20-50 宗真实或脱敏案件建立标注集，分别测分类准确率、字段准确率、核验规则准确率、Minutes 正确率、P95 延迟和 GPU/存储资源。
验证状态 | 数量 | 说明 | 建议处理 | 备注
Demo已验证 | 7 | 已经在当前 demo 中形成可运行或可展示能力。 | 保留为正式方案基础，扩大样本回归。 | 仍需按客户真实样本重新验收。
Demo部分验证 | 5 | 已有方向或局部实现，但未覆盖正式范围。 | 补齐边界样本、接口、性能和准确率验证。 | 多数属于从 demo 到产品化的关键工作。
待验证 | 23 | demo 尚未覆盖。 | 进入 PoC 或需求澄清范围。 | 需要单独估算工作量。

## 全部技术点
节点 | 技术点 | 验证状态 | Demo 已验证/当前情况 | 正式项目需验证或评估 | 实现难度 | 风险/备注 | 关联产物/接口
文件分類 | 多格式材料接入 | Demo部分验证 | demo 可处理 PDF 并展示页面；图片/TIF/GIF 等格式需补齐验证。 | 验证 PDF、JPEG、PNG、GIF、TIF/CCITT-G4/LZW 等格式解析、旋转、页数统计、失败重试。 | 中 | 格式兼容性直接影响首步吞吐和失败率。 | 文件接入服务 / 队列 / 原件存储
文件分類 | 多页拆分与页面级识别 | Demo已验证 | demo 已有 PDF 分页展示、Page tabs、每页字段数量统计。 | 扩展到附件级、页级、案件级索引；处理缺页、乱序、重复页。 | 中 | 正式项目必须能追踪 pageId/enclosureId/caseId。 | 页面索引 / 元数据
文件分類 | 模板版本识别 | Demo已验证 | demo 已实现 407、988A、988B 等页脚/模板识别思路。 | 扩大到全部业务模板；采用页脚 ID、标题文本、版面结构、关键锚点组合判断，不能依赖文件名或固定坐标。 | 高 | 同一模板扫描件可能偏移、缩放、裁边。 | 模板库 / 指纹库
文件分類 | 附件分类体系 | 待验证 | demo 尚未建立完整附件 taxonomy。 | 定义每类申请的附件清单、必交/选交/条件必交、模板版本关系。 | 高 | 分类体系不清会影响后续核验和 Minutes。 | 分类字典 / 业务配置
文件分類 | 完整性检查 | 待验证 | demo 尚未做 case 级缺件/错件检查。 | 校验缺件、错件、重复上传、页数异常、材料过期、模板错误、签名/印章缺失。 | 高 | 客户文件明确要求验证材料完整性。 | Completeness Report
文件分類 | 问题材料告警 | 待验证 | demo 有字段置信度提示，但非完整分类告警。 | 低置信度、无法分类、疑似错件、扫描质量差的材料进入人工复核队列。 | 中 | 需要与人工复核工作台或报告联动。 | Review Queue
文件分類 | 分类准确率口径 | 待验证 | demo 未形成正式验收口径。 | 定义附件级准确率、页级准确率、缺件召回率、错件识别率、低置信度分流率。 | 中 | RFI 建议分类准确率 >=95%。 | 评测集 / 准确率报告
文件分類 | APPLIES-2/内部系统接入 | 待验证 | demo 目前是本地上传/展示流程。 | 评估 API、SFTP、Message Queue；处理案件 ID、附件 ID、幂等、重试、状态回传。 | 高 | 正式环境要求 AI 不直接读取内部系统存储。 | 接口服务器 / API 文档
數據核驗 | 表单字段结构化抽取 | Demo已验证 | demo 已验证若干表格字段、合同字段、申请表字段的结构化输出。 | 扩展到全部目标附件和所有验收字段；建立字段 schema 和字段来源。 | 高 | 字段覆盖范围决定总工作量。 | 字段字典 / JSON schema
數據核驗 | 字段截图证据与高亮 | Demo已验证 | demo 已展示字段 crop、原页定位和识别结果联动。 | 正式版要保证每个核验问题都有 page/bbox/crop/evidence。 | 中 | 客户要求 crop/highlight 原件供用户检查。 | Cross-Check Report PDF
數據核驗 | 二次识别/局部重识别 | Demo已验证 | demo 已增加字段局部 crop refinement、地址/合约编号等二次校验方向。 | 扩大到低置信度字段、长地址、手写日期、合同编号、签名等高风险字段。 | 高 | 二次识别应提升召回，不能引入错误覆盖。 | Field Refinement Service
數據核驗 | 涂抹/无效输入过滤 | Demo部分验证 | demo 已讨论并优化涂抹字符、涂抹勾选框不应视为有效输入。 | 需要在不同笔迹颜色、涂抹方式、扫描质量下建立测试集验证。 | 高 | 涂抹和勾选很容易误判。 | 视觉质量检测 / 规则
數據核驗 | 勾选框识别 | Demo已验证 | demo 已针对 ID 988A 申请类别区域实现定制识别逻辑。 | 扩展到同模板不同扫描偏移；支持未勾选不展示、多个选项准确映射。 | 高 | 不能依赖固定坐标，应基于文本锚点和相对结构。 | Selection Extractor
數據核驗 | 模板定制逻辑复用 | Demo已验证 | demo 已有按模板 ID 407/988A/988B 套用定制逻辑的方向。 | 建立模板 registry、模板 ID、版本、适用规则、回归样本和变更记录。 | 中 | 后续新模板需可扩展，不应散落在代码条件分支中。 | Template Registry / Markdown 台账
數據核驗 | 非固定坐标定位 | Demo部分验证 | demo 已开始使用模板/锚点思路，但仍需全面排查固定坐标逻辑。 | 用标题、字段标签、表格线、页脚、相对布局做动态定位；验证偏移/缩放/裁边/旋转。 | 高 | 扫描件偏移是核心风险。 | Layout Anchor Engine
數據核驗 | 跨材料一致性核验 | 待验证 | demo 主要是单材料字段展示，尚未完成跨附件核验。 | 比对申请表、合同、身份证明、雇主资料、声明页之间的姓名、日期、地址、合约编号等。 | 高 | 这是客户“數據核驗”的核心价值。 | Cross-Document Rule Engine
數據核驗 | 结构化系统数据比对 | 待验证 | demo 未连接 APPLIES-2 结构化数据。 | 确认系统可提供字段、编码、格式；实现姓名/地址/日期/证件号标准化和 fuzzy match。 | 高 | 系统字段质量会影响核验准确率。 | APPLIES-2 Data API
數據核驗 | 业务规则引擎 | 待验证 | demo 有局部规则，未形成完整可配置规则体系。 | 沉淀资料不完整、日期异常、护照过期、工资低于标准、签名缺失、印章不清等规则。 | 高 | 规则应可配置、可审计、可版本化。 | Rule Engine / Rule Admin
數據核驗 | 置信度与风险评分 | Demo部分验证 | demo 已显示字段置信度和页级统计。 | 建立字段级、规则级、案件级评分；定义自动通过/人工复核阈值。 | 中 | 客户要求 AI 过程有量化评分机制。 | Scoring Model
數據核驗 | 人工反馈闭环 | 待验证 | demo 尚未做反馈 API 和训练样本闭环。 | 记录办案人员修正、确认、驳回；沉淀训练数据；支持模型评测、版本、回滚。 | 高 | RFI 要求反馈、调优、再训练和持续准确率。 | Feedback API / Model Registry
數據核驗 | 端到端性能 | 待验证 | demo 未按正式峰值压测。 | 按 500 宗/小时、约 18,000 页/小时峰值做 OCR/VLM/GPU/队列压测。 | 高 | 决定硬件规模和交付成本。 | Benchmark Report
Minutes 草擬 | Minutes 模板清单 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 收集所有 DOCX Minutes 模板，确认案件类型、申请类别、核验结果对应模板。 | 高 | 模板数量和变体决定实现复杂度。 | Minutes Template Library
Minutes 草擬 | 模板字段映射 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 定义每个占位符来自哪个结构化字段、核验结果或规则结论。 | 高 | 建议确定性模板渲染为主。 | Template Mapping
Minutes 草擬 | 条件段落生成 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 根据缺件、疑点、风险、补件需求、处理建议自动插入/删除段落。 | 高 | 容易出现业务语义错误，需要业务规则约束。 | Conditional Clause Engine
Minutes 草擬 | LLM 生成边界 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 限定 LLM 只做文字整理；关键事实必须来自结构化数据和证据，禁止无来源生成。 | 高 | 防止幻觉和事实错写。 | Generation Guardrails
Minutes 草擬 | 生成后校验 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 生成后反查姓名、证件号、日期、申请类别、风险项是否与结构化数据一致。 | 高 | Minutes 草稿必须可审计、可追溯。 | Post-generation Validator
Minutes 草擬 | 输出 DOCX/PDF | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 确认是否输出 DOCX、PDF 或两者；处理格式、页眉页脚、签批痕迹和版本留存。 | 中 | 客户文档提到 Minutes Draft PDF 和 DOCX 模板。 | DOCX Renderer / PDF Export
Minutes 草擬 | Minutes 准确率口径 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 定义模板选择准确率、字段填充准确率、条件段落准确率、业务建议准确率。 | 中 | RFI 建议 Minutes 草擬准确率 >=90%。 | Minutes Evaluation Set
跨节点 | On-premises 部署 | 待验证 | demo 当前为本地开发环境。 | 验证封闭网络部署、模型本地化、依赖包离线安装、环境迁移。 | 高 | 客户要求 Restricted 网络和本地部署。 | Deployment Architecture
跨节点 | 模型与推理框架 | Demo部分验证 | demo 已支持本地模型/云原生模型选择，并已按要求隐藏 qwen3.6-plus 前端选项。 | 评估 QwenVL/DeepSeek/Qwen 等本地模型、OpenAI-compatible API、批处理、KV cache、GPU 卡型。 | 高 | 云模型在正式环境可能不可用。 | Inference Service
跨节点 | 安全与合规 | 待验证 | demo 未覆盖生产安全要求。 | 评估加密存储、密钥分离、备份加密、日志保留、PIA、IT Security Audit、AI Impact Assessment。 | 高 | 政府 Restricted 数据要求高。 | Security Design
跨节点 | 高可用与灾备 | 待验证 | demo 未覆盖 HA。 | 满足 99.5% serviceability；推理服务 active-active；明确切换时间和恢复流程。 | 高 | 影响投标和运维成本。 | HA/DR Plan
跨节点 | 监控与审计 | 待验证 | demo 未覆盖生产监控。 | 监控延迟、吞吐、GPU、错误率、prediction drift；对接 SIEM/Netcool/Trellix/UniEDR 等。 | 中 | 客户文档要求日志、监控、审计和调优数据。 | Monitoring / Audit Logs
跨节点 | 数据清理与留存 | 待验证 | demo 未覆盖正式留存策略。 | 按约定期限清理接口数据、缓存、PDF 报告、审计日志和训练样本。 | 中 | 接口数据处理后需清理，日志有保留期限。 | Retention Policy
跨节点 | 运维和持续调优 | 待验证 | demo 未覆盖运维流程。 | 支持 7x24、补丁、bug 修复、性能优化、模型调优、年度系统变更。 | 中 | 影响长期报价和人力安排。 | Maintenance Plan

## 文件分類
节点 | 技术点 | 验证状态 | Demo 已验证/当前情况 | 正式项目需验证或评估 | 实现难度 | 风险/备注 | 关联产物/接口
文件分類 | 多格式材料接入 | Demo部分验证 | demo 可处理 PDF 并展示页面；图片/TIF/GIF 等格式需补齐验证。 | 验证 PDF、JPEG、PNG、GIF、TIF/CCITT-G4/LZW 等格式解析、旋转、页数统计、失败重试。 | 中 | 格式兼容性直接影响首步吞吐和失败率。 | 文件接入服务 / 队列 / 原件存储
文件分類 | 多页拆分与页面级识别 | Demo已验证 | demo 已有 PDF 分页展示、Page tabs、每页字段数量统计。 | 扩展到附件级、页级、案件级索引；处理缺页、乱序、重复页。 | 中 | 正式项目必须能追踪 pageId/enclosureId/caseId。 | 页面索引 / 元数据
文件分類 | 模板版本识别 | Demo已验证 | demo 已实现 407、988A、988B 等页脚/模板识别思路。 | 扩大到全部业务模板；采用页脚 ID、标题文本、版面结构、关键锚点组合判断，不能依赖文件名或固定坐标。 | 高 | 同一模板扫描件可能偏移、缩放、裁边。 | 模板库 / 指纹库
文件分類 | 附件分类体系 | 待验证 | demo 尚未建立完整附件 taxonomy。 | 定义每类申请的附件清单、必交/选交/条件必交、模板版本关系。 | 高 | 分类体系不清会影响后续核验和 Minutes。 | 分类字典 / 业务配置
文件分類 | 完整性检查 | 待验证 | demo 尚未做 case 级缺件/错件检查。 | 校验缺件、错件、重复上传、页数异常、材料过期、模板错误、签名/印章缺失。 | 高 | 客户文件明确要求验证材料完整性。 | Completeness Report
文件分類 | 问题材料告警 | 待验证 | demo 有字段置信度提示，但非完整分类告警。 | 低置信度、无法分类、疑似错件、扫描质量差的材料进入人工复核队列。 | 中 | 需要与人工复核工作台或报告联动。 | Review Queue
文件分類 | 分类准确率口径 | 待验证 | demo 未形成正式验收口径。 | 定义附件级准确率、页级准确率、缺件召回率、错件识别率、低置信度分流率。 | 中 | RFI 建议分类准确率 >=95%。 | 评测集 / 准确率报告
文件分類 | APPLIES-2/内部系统接入 | 待验证 | demo 目前是本地上传/展示流程。 | 评估 API、SFTP、Message Queue；处理案件 ID、附件 ID、幂等、重试、状态回传。 | 高 | 正式环境要求 AI 不直接读取内部系统存储。 | 接口服务器 / API 文档

## 數據核驗
节点 | 技术点 | 验证状态 | Demo 已验证/当前情况 | 正式项目需验证或评估 | 实现难度 | 风险/备注 | 关联产物/接口
數據核驗 | 表单字段结构化抽取 | Demo已验证 | demo 已验证若干表格字段、合同字段、申请表字段的结构化输出。 | 扩展到全部目标附件和所有验收字段；建立字段 schema 和字段来源。 | 高 | 字段覆盖范围决定总工作量。 | 字段字典 / JSON schema
數據核驗 | 字段截图证据与高亮 | Demo已验证 | demo 已展示字段 crop、原页定位和识别结果联动。 | 正式版要保证每个核验问题都有 page/bbox/crop/evidence。 | 中 | 客户要求 crop/highlight 原件供用户检查。 | Cross-Check Report PDF
數據核驗 | 二次识别/局部重识别 | Demo已验证 | demo 已增加字段局部 crop refinement、地址/合约编号等二次校验方向。 | 扩大到低置信度字段、长地址、手写日期、合同编号、签名等高风险字段。 | 高 | 二次识别应提升召回，不能引入错误覆盖。 | Field Refinement Service
數據核驗 | 涂抹/无效输入过滤 | Demo部分验证 | demo 已讨论并优化涂抹字符、涂抹勾选框不应视为有效输入。 | 需要在不同笔迹颜色、涂抹方式、扫描质量下建立测试集验证。 | 高 | 涂抹和勾选很容易误判。 | 视觉质量检测 / 规则
數據核驗 | 勾选框识别 | Demo已验证 | demo 已针对 ID 988A 申请类别区域实现定制识别逻辑。 | 扩展到同模板不同扫描偏移；支持未勾选不展示、多个选项准确映射。 | 高 | 不能依赖固定坐标，应基于文本锚点和相对结构。 | Selection Extractor
數據核驗 | 模板定制逻辑复用 | Demo已验证 | demo 已有按模板 ID 407/988A/988B 套用定制逻辑的方向。 | 建立模板 registry、模板 ID、版本、适用规则、回归样本和变更记录。 | 中 | 后续新模板需可扩展，不应散落在代码条件分支中。 | Template Registry / Markdown 台账
數據核驗 | 非固定坐标定位 | Demo部分验证 | demo 已开始使用模板/锚点思路，但仍需全面排查固定坐标逻辑。 | 用标题、字段标签、表格线、页脚、相对布局做动态定位；验证偏移/缩放/裁边/旋转。 | 高 | 扫描件偏移是核心风险。 | Layout Anchor Engine
數據核驗 | 跨材料一致性核验 | 待验证 | demo 主要是单材料字段展示，尚未完成跨附件核验。 | 比对申请表、合同、身份证明、雇主资料、声明页之间的姓名、日期、地址、合约编号等。 | 高 | 这是客户“數據核驗”的核心价值。 | Cross-Document Rule Engine
數據核驗 | 结构化系统数据比对 | 待验证 | demo 未连接 APPLIES-2 结构化数据。 | 确认系统可提供字段、编码、格式；实现姓名/地址/日期/证件号标准化和 fuzzy match。 | 高 | 系统字段质量会影响核验准确率。 | APPLIES-2 Data API
數據核驗 | 业务规则引擎 | 待验证 | demo 有局部规则，未形成完整可配置规则体系。 | 沉淀资料不完整、日期异常、护照过期、工资低于标准、签名缺失、印章不清等规则。 | 高 | 规则应可配置、可审计、可版本化。 | Rule Engine / Rule Admin
數據核驗 | 置信度与风险评分 | Demo部分验证 | demo 已显示字段置信度和页级统计。 | 建立字段级、规则级、案件级评分；定义自动通过/人工复核阈值。 | 中 | 客户要求 AI 过程有量化评分机制。 | Scoring Model
數據核驗 | 人工反馈闭环 | 待验证 | demo 尚未做反馈 API 和训练样本闭环。 | 记录办案人员修正、确认、驳回；沉淀训练数据；支持模型评测、版本、回滚。 | 高 | RFI 要求反馈、调优、再训练和持续准确率。 | Feedback API / Model Registry
數據核驗 | 端到端性能 | 待验证 | demo 未按正式峰值压测。 | 按 500 宗/小时、约 18,000 页/小时峰值做 OCR/VLM/GPU/队列压测。 | 高 | 决定硬件规模和交付成本。 | Benchmark Report

## Minutes草擬
节点 | 技术点 | 验证状态 | Demo 已验证/当前情况 | 正式项目需验证或评估 | 实现难度 | 风险/备注 | 关联产物/接口
Minutes 草擬 | Minutes 模板清单 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 收集所有 DOCX Minutes 模板，确认案件类型、申请类别、核验结果对应模板。 | 高 | 模板数量和变体决定实现复杂度。 | Minutes Template Library
Minutes 草擬 | 模板字段映射 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 定义每个占位符来自哪个结构化字段、核验结果或规则结论。 | 高 | 建议确定性模板渲染为主。 | Template Mapping
Minutes 草擬 | 条件段落生成 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 根据缺件、疑点、风险、补件需求、处理建议自动插入/删除段落。 | 高 | 容易出现业务语义错误，需要业务规则约束。 | Conditional Clause Engine
Minutes 草擬 | LLM 生成边界 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 限定 LLM 只做文字整理；关键事实必须来自结构化数据和证据，禁止无来源生成。 | 高 | 防止幻觉和事实错写。 | Generation Guardrails
Minutes 草擬 | 生成后校验 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 生成后反查姓名、证件号、日期、申请类别、风险项是否与结构化数据一致。 | 高 | Minutes 草稿必须可审计、可追溯。 | Post-generation Validator
Minutes 草擬 | 输出 DOCX/PDF | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 确认是否输出 DOCX、PDF 或两者；处理格式、页眉页脚、签批痕迹和版本留存。 | 中 | 客户文档提到 Minutes Draft PDF 和 DOCX 模板。 | DOCX Renderer / PDF Export
Minutes 草擬 | Minutes 准确率口径 | 待验证 | demo 尚未覆盖 Minutes。 | 定义模板选择准确率、字段填充准确率、条件段落准确率、业务建议准确率。 | 中 | RFI 建议 Minutes 草擬准确率 >=90%。 | Minutes Evaluation Set

## 跨节点
节点 | 技术点 | 验证状态 | Demo 已验证/当前情况 | 正式项目需验证或评估 | 实现难度 | 风险/备注 | 关联产物/接口
跨节点 | On-premises 部署 | 待验证 | demo 当前为本地开发环境。 | 验证封闭网络部署、模型本地化、依赖包离线安装、环境迁移。 | 高 | 客户要求 Restricted 网络和本地部署。 | Deployment Architecture
跨节点 | 模型与推理框架 | Demo部分验证 | demo 已支持本地模型/云原生模型选择，并已按要求隐藏 qwen3.6-plus 前端选项。 | 评估 QwenVL/DeepSeek/Qwen 等本地模型、OpenAI-compatible API、批处理、KV cache、GPU 卡型。 | 高 | 云模型在正式环境可能不可用。 | Inference Service
跨节点 | 安全与合规 | 待验证 | demo 未覆盖生产安全要求。 | 评估加密存储、密钥分离、备份加密、日志保留、PIA、IT Security Audit、AI Impact Assessment。 | 高 | 政府 Restricted 数据要求高。 | Security Design
跨节点 | 高可用与灾备 | 待验证 | demo 未覆盖 HA。 | 满足 99.5% serviceability；推理服务 active-active；明确切换时间和恢复流程。 | 高 | 影响投标和运维成本。 | HA/DR Plan
跨节点 | 监控与审计 | 待验证 | demo 未覆盖生产监控。 | 监控延迟、吞吐、GPU、错误率、prediction drift；对接 SIEM/Netcool/Trellix/UniEDR 等。 | 中 | 客户文档要求日志、监控、审计和调优数据。 | Monitoring / Audit Logs
跨节点 | 数据清理与留存 | 待验证 | demo 未覆盖正式留存策略。 | 按约定期限清理接口数据、缓存、PDF 报告、审计日志和训练样本。 | 中 | 接口数据处理后需清理，日志有保留期限。 | Retention Policy
跨节点 | 运维和持续调优 | 待验证 | demo 未覆盖运维流程。 | 支持 7x24、补丁、bug 修复、性能优化、模型调优、年度系统变更。 | 中 | 影响长期报价和人力安排。 | Maintenance Plan